## wbs
[8 empty] | 팀장 | 김훈종
[8 empty] | 팀원 | 송병곤
[8 empty] | 팀원 | 이정륜
[8 empty] | 팀원 | 임소빈 | 11월
[10 empty] | 작업 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
단계 | 상세업무 |  | 상세내용 | 담당자 | 시작 날짜 | 마감 날짜 | 비고 | 진행도(%) |  | 계획서 작성
분석 계획 | 계획서 작성 |  | SaveUs 개발계획서 작성 | 전원 | 2025-11-06 | 2025-11-12 |  | 100 |  | WBS 작성
| WBS 작성 |  | 전체 일정표 확정 및 공유 | 전원 | 2025-11-06 | 2025-11-12 |  | 100 |  | 화면구성도 작성
설계 | 화면구성도 작성 |  | 화면 초안 작성 | 송병곤 | 2025-11-08 | 2025-11-12 |  | 100 |  | DB 설계
| DB 설계 |  | ERD 및 테이블 정의서 작성 | 전원 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | 100 |  | Git 연동
구현 | 개발 환경 구축 |  | Git 연동 | 전원 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | 100 |  | DB 구축
| DB 구축 |  | DB 구축 | 전원 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | 100 |  | 회원관리 기능 구현
| 기능 구현 | 회원관리 기능 구현 | 회원가입/로그인, 설문 UI/로직, 마이페이지 | 이정륜 | 2025-11-15 | 2025-11-25 |  | 100 |  | 대시보드·캘린더 구현
|  | 대시보드·캘린더 구현 | 대시보드, 건강점수 캘린더 | 김훈종 | 2025-11-15 | 2025-11-25 |  | 100 |  | 커뮤니티·챌린지 구현
|  | AI 이미지 분석 구현 | 사진 AI 분석, 바코드 분석 이메일 인증 | 임소빈 | 2025-11-15 | 2025-11-25 |  | 100 |  | AI 이미지 분석 구현
|  | 커뮤니티·챌린지 구현 | 챌린지, 커뮤니티 피드, 건강 리포트 | 송병곤 | 2025-11-15 | 2025-11-25 |  | 100 |  | 머신러닝
|  | 머신러닝 | 당뇨예측, 영양균형 분석, 운동추천 | 송병곤 / 이정륜 | 2025-11-21 | 2025-11-28 |  | 100 |  | AWS 서버 연결
| 서버 연결 |  | AWS 서버 연결 | 이정륜 | 2025-11-22 | 2025-11-28 |  | 100 |  | 통합 테스트
테스트 | 통합 테스트 |  | 전체 시나리오 기반 테스트 및 수정 | 전원 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  | 100 |  | 최종 발표 자료 작성
완료 | 최종 발표 자료 작성 |  | ppt작성 | 전원 | 2025-11-26 | 2025-11-30 |  | 100